## Identificacion
[Logotipo]
Herramienta de administracion de riesgos
Versión | 1.0
Proyecto | Mejora de Procesos
Fecha | 2008-07-22
Elaborado por | TWG PP
Localización del Documento | $CMMI/Areas de proceso - Nivel 2/06 - PP/Documentos y plantillas
Documento base
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1 | 2008-07-22 | TWG PP | Recien creado

## Guia de Usuario
Herramientas de Administración de Riesgos, Guía del usuario
Esta guía describe cómo usar la Herramienta de Administración de Riesgos para específicar y monitorear riesgos. Da soporte hasta para 30 riesgos. Cuando identificque un riesgo, se introduce en la herramienta y se le da seguimiento de manera periodica .
Esta herramienta genera dos reportes (ver Sección 3 de esta Guía para más información sobre estos reportes.):
Informe de detalles del riesgo
Informe del resumen del riesgo
1 | Herramientas de diseño y Configuración
Hay dos hojas de trabajo en esta herramienta la hoja de detalles del riesgo y la hoja del resumen.
Hoja de Detalles del Riesgo
Introduzca el nombre corto de su proyecto sobre la hoja de detalles del riesgo en la celda D2.
Introduzca la fecha de su informe en la celda F2 de la hoja de detalles del riesgo.
Hoja de resumen
La hoja de resumen provee un resumen de los riesgos en su proyecto. Toda la información en esta hoja es automáticamente generada por la herramienta, basandose en la entrada de datos en la hoja de detalles del riesgo. No introduzca información en la hoja de resumen.No ordene la hoja de resumen.
2 | Introducción de riesgos
La hoja de detalles contiene un conjunto de entradas para cada riesgo; cada conjunto ha sido diseñado con un borde negro.
Hay varios campos que requieren de fechas. Debe introducir fechas en un formato válido (MM/DD/YY) o Excel interpretará el campo como texto. Cuidado las fechas deben ser introducidas de manera precisa .
La siguiente sección de esta guía describe la entrada requerida en cada riesgo.
ID del riesgo:
Esta herramienta numera los riesgos consecutivamente del 1 al 30. Si prefiere un esquema diferente de identificación, use ésta área para colocar sus identificadores.
Título del riesgo:
Reemplace el texto <Título del riesgo>con un título abreviado para el riesgo. El título abreviado se utiliza en el informe de resumen como una forma de describir rápidamente el riesgo. El título abreviado necesita transmitir suficiente información para permitir decidir si se examinan o no los detalles de la situación del riesgo.
Identificado:
Introducir la fecha en que fue identificado el riesgo. (MM/DD/YY)
Originado por :
Introducir el nombre de la persona por quien surgió el riesgo. Usualmente (pero no necesariamente) la persona llena el formulario de riesgo.
Asignado a:
Introducir el nombre de la persona que será responsable de dar seguimiento a este riesgo e iniciar los planes de mitigación, si es necesario. Puede ser una simple persona en el proyecto con esta responsabilidad, o pueden ser diferentes personas a las cuales se les ha signado un riesgo específico.
Probabilidad:
Existen tres características importantes de un riesgo que son usadas para categorizar y dar prioridad a un riesgo-probabilidad, impacto, y marco de tiempo. La probabilidad describe que tan posible es que este riesgo ocurra si no se hace nada al respecto.
Seleccione el valor de la probabilidad de la siguiente lista:
Muy alta - Es muy probable que ocurra (más del 70% de probabilidad).
Alta - Alta probabilidad de que ocurra (61-70% de probabilidad).
Media - Es probable que ocurra (41-60% de probabilidad).
Baja - No es muy probable que ocurra (20-40% de Probabilidad).
Muy baja - Es muy improbable que ocurra (menos del 20% de probabilidad).
Impacto:
El impacto describe la gravedad de las consecuencias del riesgo si este llega a ocurrir. Seleccione el valor del impacto de la lista desplegable. (Nota -Las columnas; técnico,de calendarización, Costo, no tienen que ser todas presentadas, con una es suficiente. Por ejemplo,el impacto es alto si aplica alguna de las categorias técnico,de calendarización o costo de manera significativa.
Marco de tiempo:
El marco de tiempo describe qué tan pronto el riesgo podría convertirse en un problema si no se hace nada al respecto. Seleccione el valor del marco de tiempo de la lista desplegable en este campo.
> 3 meses -El riesgo se convertirá en un problema en más de 3 meses después de la fecha establecida en el informe.
1 - 3 meses - El riesgo se convertirá en un problema entre 1 y 3 meses después de la fecha establecida en el informe.
<1 mes - El riesgo se convertirá en un problema en menos de 1 mes después de la fecha establecida en el informe.
<Magnitud:>
La herramienta automáticamente clasifica el valor de la magnitud del riesgo en rojo,amarillo,o verde de acuerdo al estándar "El cubo de los riesgos". La magnitud es determinada basandose en el impacto y la probabilidad del riesgo como se puede apreciar en el diagrama siguiente. En el área siguiente se muestra el resultado de esta clasificación.
Estado:
Seleccione uno de los siguientes estados del riesgo de la lista desplegable (El valor predeterminado se establece en Investigar ).
Investigar - El riesgo ha sido identificado, pero no se ha tomado la decisión de qué hacer al respecto(Este es el estado predeterminado, y probablemente apropiado para la mayoria de los nuevos riesgos).
Aceptar- El riesgo es preocupante, pero no existen acciones para mitigarlo.
Prevenir- El riesgo es preocupante, pero no se necesita aplicar los pasos para la mitigación en este momento; un plan de mitigación debe ser establecido si el riesgo tiene alta magnitud o si el marco de tiempo está dentro de 3 meses.
Mitigar- Los pasos para la mitigación del riesgo han sido tomados.
Retirado - El riesgo ya no es un problema.
Prioridad:
Se utiliza para priorizar el orden de los riesgos a la hora de hacer frente a múltiples riesgos que tienen la misma magnitud. Introduzca una prioridad basada en un esquema de numeración para distinguir si el rango de magnitud cae dentro de Rojo, Amarillo y Verde.
Fuente:
La fuente de los riesgos son las cosas que originaron el riesgo. Seleccione la fuente más apropiada de riesgos de la lista desplegable. Las siguientes son descripciones de las fuentes contenidas en la lista desplegable:
Tecnológicas(Tec) - Riesgos relacionados con la madurez de una tecnología (por ejemplo, Nivel de preparación técnica o riesgos heredados por las tecnologías.
Dependencias externas y restricciones(Ext) - Riesgos impuestos fuera de la organización de desarrollo (por ejemplo, software, documentos, hardware, etc. requeridos por otras organizaciones; Proceso presupuestario del Congreso; opinión publica).
Costo (Costo) - Riesgos impuestos por la impredecibilidad de los costos, por estimaciones inexactas, o por alternativas que implican costos adicionales.
Calendarización (Cal) - Riesgos originados por la dificultad de predecir cuánto tiempo tomará realizar una tarea o las tareas a cargo.
Requerimientos (Req) - Riesgos impuestos por el nivel de incertidumbre y exhaustividad en los requerimientos del proyecto.
Proceso (Proc) -Riesgos impuestos por la madurez de un proceso y el nivel de conocimiento de los trabajadores.
Recursos (Rec) - Riesgos impuestos por la probabilidad de que un recurso no esté cuando es necesitado.
Categoría:
Clasifica los riesgos de acuerdo a si son de administración del proyecto o técnicos. Selecciona la más aplicable de la lista desplegable.
Administración (Admón) - Riesgos asociados con cuestiones de administración.
Tecnicos (Tec) - Riesgos asociados con cuestiones tecnicas.
Visibilidad:
La visibilidad indica qué tanto ha sido controlado el riesgo dentro del proyecto o cuánto ha sido elevado al siguiente nivel de administración. Por ejemplo, en los casos en que los recursos adicionales o de calendario son requeridos para mitigar un riesgo, el riesgo puede ser elevado a un nivel superior de dirección para su revisión y acción. Seleccione una de las siguientes de la lista desplegable:
Interno -El riesgo ha sido manejado dentro del proyecto
Externo- El riesgo ha sido llevado fuera del proyecto
Revisado:
Introducir la fecha en que el riesgo fue revisado. (MM/DD/YY). Si la fecha que introducimos en este campo está antes de la fecha en que identificamos el riesgo la celda resaltará en color rosa brillante.
Modificado:
Introducir la fecha de la última modificación que se hizo sobre el riesgo. (MM/DD/YY). Si la fecha que introducimos en este campo está antes que la fecha en que identificamos el riesgo la celda resaltará en color rosa brillante.
Tendencia:
Tendencia es un indicador de la manera en que la magnitud del riesgo ha cambiado desde el último informe presentado. Este indicador está localizado en medio del conjunto de las entradas de riesgo inmediatamente por encima de la condición de riesgo. Seleccione una de las opciones de la lista desplegable: (La predefinida es Nuevo)
Nuevo- El riesgo ha sido identificado recientemente.
Sin cambios- La exposición de este riesgo no ha sufrido cambios desde la última vez que fue revisado.
Empeorado- La exposición de este riesgo ha disminuido desde la última vez que fue revisada (Por ejemplo., de verde a amarillo, de amarillo a rojo.)
Mejorado - La exposición del riesgo ha sido mejorada desde la última vez que fue revisado(Por ejemplo, de rojo a amarillo, de amarillo a verde.)
Condiciones para la declaración de riesgos y consecuencias:
Escribir una buena declaración de riesgos es como escribir una buena declaración de requerimientos. Estos toman un momento de análisis. Es mucho más fácil escribir una mala definición que una buena. Una declaración de un riesgo debe ser a conciencia, sin ambigüedad. Los componentes básicos de un riesgo son:
Una frase que describe la condición del riesgo
Una frase que describe las consecuencias del riesgo
Introducir la declaración del riesgo en las áreas de Condición y Consecuencias: Por ejemplo:
Condición del riesgo: "El ambiente de desarrollo se basa en la entrega de los equipos suministrados por xyz."
Consecuencias del riesgo: "Si el hardware no se recibe, integrado en el entorno de desarrollo, y validado antes de comenzar con la codificación del software, podrían existir graves repercuciones en la calendarización del proyecto."
Notese como la primera frase establece la condición, entonces la consecuencia de la entrega está dada en la siguiente línea. Qué puede pasar específicamente si ésta condición es ignorada.
Contexto:
A veces la condición del riesgo no puede ser descrita con una simple frase, cuando es demasiado compleja. No sature la declaración del riesgo incluyendo todas las complejidades del riesgo.Mantenga la declaración del riesgo corta y conscisa y si es necesario introduzca adicionalmente antecedentes o cualquier otra información descriptiva en el área de contexto del riesgo.
Para determinar cuando necesitas agregar contexto, imagina a alguien que no está profundamente familiarizado con la lectura de la declaración de riesgos en su proyecto. Tiene sentido para él? si no, entonces consideraría agregar más descripción o información en el área de contexto.
Estatus:
Use esta área para mantener notas de algunos eventos que afectan el riesgo. Inserte una nueva fila por cada actualización del estatus, precedida cada una con la fecha de actualización. Inserte una nueva fila de estatus por encima del estado más reciente de modo que aparezca primero.
Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus:
Un plan de mitigación es un conjunto de uno o más pasos que pueden ser tomados para reducir la oportunidad de que el riesgo se transforme en un problema. A veces los factores que afectan al riesgo son introducidos externamente y no hay nada que podamos hacer al respecto internamente. También tipicamente existen algunas formas para reducir la magnitud al riesgo.
Cuando se desarrolla el plan de mitigación para un riesgo, introduce los pasos de este plan, la persona asignada para implementar los pasos, y la fecha prevista de la terminación del paso. Mientras esté controlando el riesgo, introduzca el estatus en la descripción(es) del paso. Cuando el paso esté completo, introduzca la fecha en que se completó. Inserte o borre filas en esta área según lo que necesite hasta definir completamente todos los pasos de la mitigación.
3 | Informe de Riesgos
Informe de los detalles del riesgo
El informe de detalles del riesgo provee los detalles para cada riesgo del proyecto. Este reporte se puede imprimir o copiar como imagen de la misma manera como se describe para el informe del riesgo resumido a continuación. Haga los cambios de página como sea necesario para hacer el informe legible.
Antes de imprimir el reporte(o copiarlo como imagen) confirme que solamente el conjunto de riesgos para los riesgos identificados sean visibles(puede o no incluir riesgos retirados según lo deseado ).
NO suprimir conjuntos de bloques completos de información de riesgos, y no ocultar las filas que no contienen información sobre los riesgos o que no se que se va a imprimir / copiar como imagen.
Para ocultar filas:
Seleccione la fila y en el menú de Formato de la hoja de Excel seleccione la opción "Fila" y después "Ocultar".
O
Introduzca "Ocultar" en la columna I para reemplazar la palabra "Ver". Entonces dé click derecho sobre la palabra "¿Mostrar en el reporte?" y seleccione "Ver". Solamente estas filas con la palabra "Ver" en la columna I, van a ser impresas o copiadas como imagenes.
Informe de riesgos
El informe del resumen de los riesgos sintetiza el estado total de los riesgos en el proyecto.
Este informe automáticamente toma el resumen de los datos de la hoja de detalles del riesgo.No debe ordenar las filas ni introducir ningún dato en el informe. Lo único que debe hacer para cambiar este informe es usar las capacidades de Excel en "Formato" / "Línea" / "ocultar" para ocultar filas de detalles que no desea que se muestren en el informe.
Nota: Un riesgo se cuenta como "Modificado" en la hoja de Resumen, en la parte superior de esta hoja se cuenta si se ha modificado en menos de 30 días antes de la fecha del informe.
Este reporte puede ser impreso o copiado como imagen en otro formato como PowerPoint o Excel.
Para imprimir : En Excel "Archivo" / "Imprimir".
Para copiar como imagen:
Seleccione todo el informe (Marque todo el informe)
Mientras mantiene presionada la tecla SHIFT , de click sobre "Edición" / "Copiar imagen".
Nota: Si no mantiene presionada la tecla SHIFT, la opción "Copiar imagen" no aparecerá en el Menú "Edición".
Sobre la ventana que aparecerá seleccione las siguientes opciones "Como en pantalla" e "Imagen".
Click en Aceptar
Ir a PowerPoint o Excel y dar Click en el menú "Edición" después en "Pegado especial" y finalmente "Imagen"

## Detalle del Riesgo
¿Mostrar en el informe?
|  | Proyecto: Sitio web Farmacia Sana Sana | Fecha de informe: | 07/14/22 | Ver | Lines
ID del riesgo: | 1 | Base de datos insegura | Estado: | Prevenir | Ver | 1
ID del WBS: | 341
Identificado: | 09/17/22 | R | Prioridad: | 1 | Ver | 2
Originado: | Brandon Loeza | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ver | 3
Asignado a : | Julio Cesar |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 09/19/22 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Sin cambios | Modificado: | 09/21/22 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Debido a que la empresa no posee una base de datos bastante segura puede sufrir un ciber ataque de secuestro de datos. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Se pueden perder datos valiosos |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Ya que la empresa no posee una base de datos que sea lo bastante segura y puese tener ataques se fishing. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Sin cambios |  |  | Ver | 15
|  | Julio 2022 - La revision de la base de datos es revisada para veriicar efectividad. |  |  | Ver | 15
|  | Junio 2022 - La base de datos que maneja la empresa no ha cambiado desde que fue fundada. |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
Asignado a: | # del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 17
Brandon Loeza | 1 | Verificar la base de datos de la empresa | 09/18/22 | 09/19/22 | Ver | 18
Julio Cesar | 2 | Desarrollar un diagnostico de las posibilidades de riesgo | 09/19/22 | 09/20/22 | Ver | 19
Julio Cesar | 3 | Emplear un método de mejora de la base de datos. | 09/20/22 | 09/21/22 | Ver | 20
[5 empty] | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
ID del riesgo: | 2 | Riesgo en el precio de productos | Estado: | Prevenir | Ver | 1
ID del WBS: | 349
Identificado: | 2022-05-10 | R | Prioridad: | 1 | Ver | 2
Originado: | Brandon Loeza | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ver | 3
Asignado a : | Brandon Loeza |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Externa | Ver | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2022-06-10 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Sin cambios | Modificado: | 2022-07-10 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Si los precios de los productos que la empresa provee pueden tener problemas para avasteserse asi como para vender. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Esto podria causarle problemas asu imagen y reputacion con los clientes frecuentes que tiene, asi como una actualizacion masiva de su base de datos. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | La empresa se encargar de vender zapatos por catalogo y los precios siempres pueden cambiar, pero de hacerlo de forma drastica podria causar un problema aun mayor en la empresa. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Sin cambios |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
Brandon Loeza | 1 | Identificar como es que la empresa se avastese durante las diferentes temporadas del año. | 2022-10-07 | 2022-10-08 | Ver | 20
Brandon Loeza | 2 | Desarrollar un plan el cual pueda ser seguido para que en cao de ocurrir un suceso como este se puede sobrellevar. | 2022-10-08 | 2022-10-09 | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | 3 | Firewall mal configurado | Estado: | Investigar | Ver | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2022-10-06 | R | Prioridad: | 1 | Ver | 2
Originado: | Yulisa Arreola | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ver | 3
Asignado a : | Brandon Loeza |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2022-10-10 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Sin cambios | Modificado: | 2022-10-11 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Las reglas permitidas para generar la entrada y salida del internet |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Si las reglas no se establecen puede generar la vulnerabilidad y la infección en toda la red y los clientes |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Se realizaran las reglas pertinentes para dar protección tanto a las redes y subredes y garantizar nada mas acceso a las personas de confianza |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Agosto 2022 - se generan las reglas para asignar las salidas a la red mas segura |  |  | Ver | 15
|  | Agosto 2022 - Se realizaran pruebas para el firewall para ver la capacidad de salida de internet |  |  | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
<Nombre> | 1 | Revisar el estado del equipo fisico | 2022-11-10 | 2022-12-10 | Ver | 20
<Nombre> | 2 | saber las prioridades de la salida del internet | 2022-12-10 | 10/13/22 | Ver | 21
<Nombre> | 3 | Mantenimiento preventivo al equipo (Sopleteado y revisión fisica) | 10/13/22 | 2022-10-14 | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | 4 | Posibilidad de fallos en la base de datos | Estado: | Prevenir | Ver | 1
ID del WBS: | 343
Identificado: | 09/16/22 | Y | Prioridad: | 2 | Ver | 2
Originado: | Brandon Loeza | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ver | 3
Asignado a : | Julio Cesar |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 09/17/22 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Sin cambios | Modificado: | 09/23/22 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Si al empresa no posee un plan de resolucion para posibles fallos de la base de datos como lo puede ser el no mostrar los datos correctos se pueden tener problemas. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | De ocurrir una falla en la basede datos se podria llegar perder mucha informacion o el acceso a ella lo que causaria un gran porblemas en la administracion de la empresa. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | La empresa no administra con mucha frecuencia su base de datos lo que puede causar que tenga problemas en algunas ventas o algunos otros aspectos. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Sin cambios |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
Brandon Loeza | 1 | Identifiacion de los posibles fallos que puede sufrir la base de datos usada ne la empresa | 07/18/22 | 07/23/22 | Ver | 20
Yulisa Arreola | 2 | Mejoramiento de los elementos que se pueden meplear en la productividad de la base de datos. | 07/18/22 | 07/23/22 | Ver | 21
Julio Cesar | 3 | Desarrollar los elementos necesarios | 07/18/22 | 07/23/22 | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | 5 | Introducción de datos erroneos | Estado: | Investigar | Ver | 1
ID del WBS: | 344
Identificado: | 09/18/22 | Y | Prioridad: | 2 | Ver | 2
Originado: | Brandon Loeza | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ver | 3
Asignado a : | Yulisa Arreola |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | 09/18/22 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Mejorado | Modificado: | 09/23/22 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Si no se revisa el hecho de la posibilidad de la introduccion de los dtos erroneos puede ser algo que cause problemas en el uso de la base de datos. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Entonces de ingresar datos erroneos y guardarlos como si estos fueran correcto pueden causar un grave problema en su administracion. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | La empresa posee uan base de datos que no tiene un control en el que se revisen problemas de datos erroneos. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Mejorado |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
Brandon Loeza | 1 | Identificar la posibilidad de el ingreso de datos erroneos en al base de datos. | 07/19/22 | 07/23/22 | Ver | 20
Yulisa Arreola | 2 | Desarrollar un metodo el cual se puedda seguir para poder identificar posibles errores ingresados en la base de datos. | 07/19/22 | 07/23/22 | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | 6 | Manejo equivocado de la base de datos | Estado: | Investigar | Ver | 1
ID del WBS: | 345
Identificado: | 09/24/22 | Y | Prioridad: | 2 | Ver | 2
Originado: | Brandon Loeza | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ver | 3
Asignado a : | Yulisa Arreola |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 09/24/22 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Sin cambios | Modificado: | 09/25/22 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Si al empresa no posee un plan de resolucion para posibles fallos de la base de datos como lo puede ser el no mostrar los datos correctos se pueden tener problemas. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | De ocurrir una falla en la base de datos se podria llegar perder mucha informacion o el acceso a ella, lo que causaria un gran problemas en la administracion de la empresa. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | La empresa no administra con mucha frecuencia su base de datos lo que puede causar que tenga problemas en algunas ventas o algunos otros aspectos. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Sin cambios |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
Brandon Loeza | 1 | Investigar en la empresa que fallos an tenido en relacion asu baase de datos | 09/24/22 | 09/24/22 | Ver | 20
Yulisa Arreola | 2 | Identificacion y desarrollo elementos que se pueden mejorar el uso de la base de datos. | 09/25/22 | 09/25/22 | Ver | 21
Julio Cesar | 3 | Desarrollar loe elementos nesesarios | 09/26/22 | 09/26/22 | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 7 | Cifrado debil de datos | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS: | 346
Identificado: | 09/25/22 | Y | Prioridad: | 2 | Ocultar | 2
Originado: | Brandon Loeza | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | Yulisa Arreola |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 09/26/22 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Sin cambios | Modificado: | 09/27/22 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si la base de datos no actualiza sus cifrado de datos en el caso de sufrir algun ciber ataque, este no podria se repelido o defendido de manera efectiva. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces se podria perder mucha informacion necesaria para la empresa o incluso podria ocurrir secuestro de datos lo que perjudicaria por completo a la empresa. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | La empresa posee una base de datos no actualizada, lo que podria causar problema en su manejo para cuando esta deba ser actualizada. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Sin cambios |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
Brandon Loeza | 1 | Identificar la posisbilidad de el mejoramiento de el cifrado. | 09/25/22 | 09/25/22 | Ocultar | 20
Yulisa Arreola | 2 | Desarrollar un plan y modelo de mejora para la empresa de sl cifrado de datos | 09/26/22 | 09/26/22 | Ocultar | 21
Julio Cesar | 3 | Emplear las mejoras mostradas | 09/27/22 | 09/27/22 | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 8 | Ausencia de monitoreo de riesgo | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS: | 347
Identificado: | 09/26/22 | Y | Prioridad: | 2 | Ocultar | 2
Originado: | Brandon Loeza | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | Julio Cesar |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 09/27/22 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 09/28/22 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si el sistema no se monitores podria llegar ocurrir un problema, que puede causar problemas a largo plazo. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces se podrian perder datos , ser victimas de un ciber ataque, o podria cauar el uso incorrecto de la base de datos. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | La empresa tiene una base de datos demasiado imortante pero no es monitoreada lo que podria causar problemas en su funcionamineto. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Nuevo |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
Brandon Loeza | 1 | Revisar la posibiladad de mejorar el monitoreo de la base de datos | 09/28/22 | 09/29/22 | Ocultar | 20
Yulisa Arreola | 2 | Desarrolar un plan de mejora para este elemento ausente de seguridad. | 09/29/22 | 09/30/22 | Ocultar | 21
Julio Cesar | 3 | Emplear de manera digital un metodo que permita monitorear la base de datos de una forma mas sencilla. | 09/30/22 | 2022-10-01 | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 9 | Alimentos cerca del equipo | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS: | 348
Identificado: | 2022-10-01 | Y | Prioridad: | 3 | Ocultar | 2
Originado: | Brandon Loeza | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | Yulisa Arreola |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2022-10-02 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Sin cambios | Modificado: | 2022-10-03 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | De llegar a caer alientos que dañen el equipo de computo se podria llegar a perder el acceso a la base de datos. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces a la amepresa y reestablecerla tomaria demasiado tiempo. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | La empresa no tiene un sitio en el cual poder ingerir aliementos alejados de los equipos de computo. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Sin cambios |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
Brandon Loeza | 1 | Identificar donde es que los empleados ingieren sus limentos. | 2022-10-02 | 2022-10-03 | Ocultar | 20
Yulisa Arreola | 2 | Desarrollar un plan de espacios y tiempo para poder evitar problemas de derrame de la comida. | 2022-10-03 | 2022-10-04 | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 10 | Ingresos no autorizados a la base de datos | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS: | 350
Identificado: | 2022-10-10 | Y | Prioridad: | 3 | Ocultar | 2
Originado: | Brandon Loeza | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | Brandon Loeza |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2022-10-11 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | > 3 meses | Sin cambios | Modificado: | 2022-10-12 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | De llegar vaer ingresos no autorizados ala base de datos se podria llegar a tener un ciber ataque. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Lo que porvocaria robo de o secuestro de datos lo que pondria a la empresa en una grave crisis ya que no podrian operar de manera correcta. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | La empresa no tiene a demasiadas personas con acceso a la base de datos, y por lo mismo no es moritoreada en tiempo y forma |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Sin cambios |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
Brandon Loeza | 1 | Investigar que individuos tiene acceso a la base de datos | 2022-10-10 | 2022-10-11 | Ocultar | 20
Brandon Loeza | 2 | Desarrollar un plan o metodo el cual pueda ser sequido en caso de llegar tener este problema. | 2022-10-11 | 2022-10-12 | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 11 | Cuentas mal administradas y auto-guardado | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS: | 351
Identificado: | 10/13/22 | Y | Prioridad: | 3 | Ocultar | 2
Originado: | Brandon Loeza | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | Julio Cesar |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 10/14/22 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Sin cambios | Modificado: | 10/15/22 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Se debe llevar a cabo una buena administración de las cuentas que maneja la empresa para impedir el robo de información e incluso incluir capacitaciones constantes de su manejo. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Una mala administración de cuentas o autoguardado de contraseñas puede tener como consecuencia un robo de información, filtrado de información, difamación, etc. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Las cuentas de la empresa serán manipuladas por algunos de los empleados los cuales pasarán por un proceso de capacitación para tener una buena administración de tal manera que sean seguras y no sufran ninguna ataque malicioso. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Agosto 2022 - Actualizar contraseñas, siempre que haya notificación de un inicio de sesión desconocido |  |  | Ocultar | 15
|  | Agosto 2022 - Mantener siempre vinculadas las cuentas a un dispositivo de seguro |  |  | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
Brandon Loeza | 1 | Generar cuentas alternativas | 10/14/22 | 10/17/22 | Ocultar | 20
Julio Cesar | 2 | Actualizar las contraseñas constantemente | 10/15/22 | 10/18/22 | Ocultar | 21
Yulisa Arreola | 3 | Utilizar un gestor de contraseñas confiables | 10/16/22 | 10/19/22 | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 12 | Empleados maliciosos | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 10/20/22 | Y | Prioridad: | 3 | Ocultar | 2
Originado: | Julio Cesar | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | Yulisa Arreola |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 10/21/22 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Sin cambios | Modificado: | 10/22/22 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Los empleados deberan de ser de confianza y asi mismo realizar una supervicion incognita constante de las acciones que cada empleado realiza dentro de la empresa. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Este puede dominar el accesos y privilegios con los que cuenta para robar la propiedad intelectual de la empresa, ademas este puede realizar filtrado de informacion, publicaciones maliciosas, extorsiones, fraudes, etc. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Se contará con personal de confianza al cual se le asigna privilegios exclusivos para manipular la información necesaria, manejo de cuentas, etc. de esta manera se evitará el riego de que cualquier empleado pueda hacer uso de la información y lo haga indebidamente. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Agosto 2022 - Se realizará una supervisión constante de cada uno de los empelados. |  |  | Ocultar | 15
|  | Agosto 2022 - Se mantendrá un buen ambiente laboral para evitar conflictos y que surjan los empleados maliciosos. |  |  | Ocultar | 16
|  | Agosto 2022 - En caso de encontrar un empleado malicioso se generar un corte de personal |  |  | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
Yulisa Arreola | 1 | Analizar las intenciones del empleado | 10/20/22 | 10/21/22 | Ocultar | 20
Brandon Loeza | 2 | Indagar el caso y llegar a una conclusión | 10/21/22 | 10/22/22 | Ocultar | 21
Julio Cesar | 3 | Despido del empleado, realizar un análisis a los demás empleados | 10/22/22 | 10/23/22 | Ocultar | 22
Yulisa Arreola | 4 | Mantener en supervisión a los demás para mitigar el riesgo | 10/23/22 | 10/24/22 | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 13 | Instalación de software no oficial | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 10/26/22 | Y | Prioridad: | 3 | Ocultar | 2
Originado: | Brandon Loeza | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | Julio Cesar |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 10/27/22 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | > 3 meses | Sin cambios | Modificado: | 10/28/22 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Debido a que no se usa una tienda oficial para descargar el software necesario, se hace uso de software de dudosa procedencia. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Falta de funcionalidad y entradas a posibles malwares |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Se utilizan tiendas no oficiales para instalar aplicaciones de dudosa procedencia comprometiendo la información dentro de la empresa. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Agosto 2022 - Asegurarse de utilizar una tienda de aplicaciones oficial |  |  | Ocultar | 15
|  | Agosto 2022- Realizar un diagnóstico para asegurarse que los softwares utilizados sean oficiales. |  |  | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
Brandon Loeza | 1 | Utilizar tiendas oficiales | 10/26/22 | 10/26/22 | Ocultar | 20
Julio Cesar | 2 | Reportar el uso de software pirata | 10/27/22 | 10/27/22 | Ocultar | 21
Yulisa Arreola | 3 | Comprar las licencias necesarias | 10/28/22 | 10/28/22 | Ocultar | 22
Yulisa Arreola | 4 | Capacitar al personal encargago del manejo de aplicaciones | 10/29/22 | 10/29/22 | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 14 | Gestor de contraseñas no instalado | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2022-11-02 | Y | Prioridad: | 3 | Ocultar | 2
Originado: | Yulisa Arreola | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | Julio Cesar |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2022-11-02 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | > 3 meses | Sin cambios | Modificado: | 2022-11-03 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Debido a que es muy fácil olvidar una contraseña, no se utiliza un gestor de contraseñas confiable o se utiliza la opción de autoguardado de algunos navegadores. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Fácil acceso a contraseñas y cuentas. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | No se utiliza un gestor de contraseñas, recurriendo a la opción de autoguardado de varios navegadores, en donde con tan solo acceder al equipo se puede acceder a esa información. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Sin cambios |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
Brandon Loeza | 1 | Utilizar un gestor de contraseñas seguro. | 2022-11-02 | 2022-11-03 | Ocultar | 20
Julio Cesar | 2 | No utilizar el autoguardado de algunos navegadores. | 2022-11-03 | 2022-11-04 | Ocultar | 21
Yulisa Arreola | 3 | Utilizar equipos móviles o de cómputo que te proporcionen un gestor de contraseñas. | 2022-11-04 | 2022-11-05 | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 15 | Equipos de cómputo sin inicio de sesión | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2022-11-11 | Y | Prioridad: | 3 | Ocultar | 2
Originado: | Julio Cesar | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | Yulisa Arreola |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2022-11-11 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Mejorado | Modificado: | 2022-11-12 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Debido a un mal manejo de contraseñas, se opta por dejar a los equipo de cómputo sin un pin o contraseña de seguridad |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Acceso no autorizado al equipo de cómputo y cuentas que haya en él, vulnerando toda la información. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | No tener una contraseña segura de bloqueo para acceder a los equipos de computo. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Sin cambios |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Colocar contraseñas seguras en todos los equipos de cómputo. | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Difundir la contraseña solo con el personal autorizado. | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Evitar hacer uso del desbloqueo por datos biométricos de algunos equipos. | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 16 | Copia de seguridad de la base de datos | Estado: | Prevenir | Ocultar | 1
ID del WBS: | 342
Identificado: | 09/20/22 | Y | Prioridad: | 3 | Ocultar | 2
Originado: | Brandon Loeza | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | Julio Cesar |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 09/21/22 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Sin cambios | Modificado: | 09/22/22 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si la empresa no posee una copia de seguridad para la base de datos que manejan. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | En caso de perdida de datos no poder recuperarlos. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | La empresa no tiene un sistema de respaldo que apoye en al caso de tener el problema de perdida de datos en el cual podrian verse envueltos. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Sin cambios |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
Brandon Loeza | 1 | Notificar a la empresa hacerca de una copia de seguridad para su base de datos. | 09/21/22 | 09/22/22 | Ocultar | 20
Julio Cesar | 2 | Desarrollar una solucion de copia de seguridad para la base de dtaso ede la empresa | 09/22/22 | 09/23/22 | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 17 | Red vulnerable de la empresa | Estado: | Prevenir | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2022-11-07 | Y | Prioridad: | 3 | Ocultar | 2
Originado: | Julio Cesar | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | Yulisa Arreola |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2022-11-07 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2022-11-08 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 18 | Router del cliente mala configuración | Estado: | Prevenir | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2022-11-10 | Y | Prioridad: | 3 | Ocultar | 2
Originado: | Julio Cesar | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | Yulisa Arreola |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2022-11-11 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2022-11-12 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 19 | Mala configuración del subneteo de red | Estado: | Prevenir | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2022-11-09 | Y | Prioridad: | 3 | Ocultar | 2
Originado: | Julio Cesar | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | Brandon Loeza |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2022-11-09 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Sin cambios | Modificado: | 2022-11-10 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 20 | Ataque de denegación de servicio | Estado: | Prevenir | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2022-11-10 | Y | Prioridad: | 3 | Ocultar | 2
Originado: | Brandon Loeza | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | Julio Cesar |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2022-11-11 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Sin cambios | Modificado: | 2022-11-12 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 21 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 22 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 23 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 24 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 25 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 26 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 27 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 28 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 29 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 30 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
25

## Resumen
|  | Proyecto: Sitio web Farmacia Sana Sana | [5 empty] | Fecha de Reporte: | 07/14/22
| Tendencia |  |  |  | Magnitud | Nuevo | Modificado | Retirado | Abierto
| I = Mejorado |  |  |  | R | 0 | 2 | 0 | 3
| W = Empeorado |  |  |  | Y | 3 | 8 | 0 | 17
| U =Sin cambios |  |  |  | G | 0 | 0 | 0 | 0
| N = Nuevo |  |  |  | Total | 3 | 10 | 0 | 20
ID Riesgo | Prioridad | Tendencia | Título del Riesgo | Asignado a: | Magnitud | Marco de tiempo | Estado | Identificado | Revisado
1 | 1 | S | Base de datos insegura | Julio Cesar | R | <1 mes | Prevenir | 09/17/22 | 09/19/22
2 | 1 | S | Riesgo en el precio de productos | Brandon Loeza | R | <1 mes | Prevenir | 2022-05-10 | 2022-06-10
3 | 1 | S | Firewall mal configurado | Brandon Loeza | R | 1-3 meses | Investigar | 2022-10-06 | 2022-10-10
4 | 2 | S | Posibilidad de fallos en la base de datos | Julio Cesar | Y | <1 mes | Prevenir | 09/16/22 | 09/17/22
5 | 2 | M | Introducción de datos erroneos | Yulisa Arreola | Y | 1-3 meses | Investigar | 09/18/22 | 09/18/22
6 | 2 | S | Manejo equivocado de la base de datos | Yulisa Arreola | Y | 1-3 meses | Investigar | 09/24/22 | 09/24/22
7 | 2 | S | Cifrado debil de datos | Yulisa Arreola | Y | 1-3 meses | Investigar | 09/25/22 | 09/26/22
8 | 2 | N | Ausencia de monitoreo de riesgo | Julio Cesar | Y | <1 mes | Investigar | 09/26/22 | 09/27/22
9 | 3 | S | Alimentos cerca del equipo | Yulisa Arreola | Y | 1-3 meses | Investigar | 2022-10-01 | 2022-10-02
10 | 3 | S | Ingresos no autorizados a la base de datos | Brandon Loeza | Y | > 3 meses | Investigar | 2022-10-10 | 2022-10-11
11 | 3 | S | Cuentas mal administradas y auto-guardado | Julio Cesar | Y | 1-3 meses | Investigar | 10/13/22 | 10/14/22
12 | 3 | S | Empleados maliciosos | Yulisa Arreola | Y | 1-3 meses | Investigar | 10/20/22 | 10/21/22
13 | 3 | S | Instalación de software no oficial | Julio Cesar | Y | > 3 meses | Investigar | 10/26/22 | 10/27/22
14 | 3 | S | Gestor de contraseñas no instalado | Julio Cesar | Y | > 3 meses | Investigar | 2022-11-02 | 2022-11-02
15 | 3 | M | Equipos de cómputo sin inicio de sesión | Yulisa Arreola | Y | 1-3 meses | Investigar | 2022-11-11 | 2022-11-11
16 | 3 | S | Copia de seguridad de la base de datos | Julio Cesar | Y | 1-3 meses | Prevenir | 09/20/22 | 09/21/22
17 | 3 | N | Red vulnerable de la empresa | Yulisa Arreola | Y | 1-3 meses | Prevenir | 2022-11-07 | 2022-11-07
18 | 3 | N | Router del cliente mala configuración | Yulisa Arreola | Y | 1-3 meses | Prevenir | 2022-11-10 | 2022-11-11
19 | 3 | S | Mala configuración del subneteo de red | Brandon Loeza | Y | 1-3 meses | Prevenir | 2022-11-09 | 2022-11-09
20 | 3 | S | Ataque de denegación de servicio | Julio Cesar | Y | 1-3 meses | Prevenir | 2022-11-10 | 2022-11-11
Formulas:
Retirado = IF([ID Riesgo]= "","",'Detalle del Riesgo'!C32)
Abierto = IF([ID Riesgo]= "","",'Detalle del Riesgo'!F36)
Probabi
l
idad
I m p a c to
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
0
0
0
0
10
3
0
0
1
2
1
0
VH
H
VL
M
L
VH
H
VL
M
L

## Grafico
[Logotipo]
Riesgos Cerrados, Mitigados y Aceptados por magnitud.
| Magnitud | Total | Cerrado | En Mitigación | Aceptado
| R | 3 | 0 | 0 | 0
| Y | 17 | 0 | 0 | 0 | Concatenacion de Magnitud y estado
| G | 0 | 0 | 0 | 0 | RPrevenir
| Total | 20 | 0 | 0 | 0 | RPrevenir
RInvestigar
YPrevenir
YInvestigar
YInvestigar
YInvestigar
YInvestigar
YInvestigar
YInvestigar
YInvestigar
YInvestigar
YInvestigar
YInvestigar
YInvestigar
YPrevenir
YPrevenir
YPrevenir
YPrevenir
YPrevenir

## Exposure (hidden)
Exposure | New | Modified | Retired | Open |  |  |  |  | VL | L | M | H | VH | Exposure | Color
[8 empty] | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alta - Alta | R | 7
R | 0 | 2 | 0 | 3 |  |  |  | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Alta - Baja | Y | 9
[8 empty] | M | 0 | 1 | 2 | 10 | 2 | Alta - Media | Y | 8
Y | 3 | 8 | 0 | 17 |  |  |  | L | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | Alta - Muy alta | R | 6
[8 empty] | VL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alta - Muy baja | G | 10
G | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Baja - Alta | Y | 17
[14 empty] | Baja - Baja | G | 19
Totals | 3 | 10 | 0 | 20 | [9 empty] | Baja - Media | G | 18
[14 empty] | Baja - Muy alta | Y | 16
[6 empty] | For Modified | [7 empty] | Baja - Muy baja | G | 20
[6 empty] | 30 | Detailed Risk | [6 empty] | Media - Alta | Y | 12
Risk ID |  |  |  |  | For Open | 0 | Exposure | Prob | Impact | Exposure |  |  |  | Media - Baja | Y | 14
1 | R-S | R- | R-Prevenir | R-Abierto | Abierto |  | R | Media | Muy alta | Media - Muy alta |  |  |  | Media - Media | Y | 13 |  | VL | L | M | H | VH
2 | R-S | R-M | R-Prevenir | R-Abierto | Abierto | M | R | Alta | Muy alta | Alta - Muy alta |  |  |  | Media - Muy alta | R | 11 | VH | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
3 | R-S | R-M | R-Investigar | R-Abierto | Abierto | M | R | Media | Muy alta | Media - Muy alta |  |  |  | Media - Muy baja | G | 15 | H | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
4 | Y-S | Y- | Y-Prevenir | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Baja | Muy alta | Baja - Muy alta |  |  |  | Muy alta - Alta | R | 2 | M | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
5 | Y-M | Y- | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Media | Baja | Media - Baja |  |  |  | Muy alta - Baja | Y | 4 | L | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
6 | Y-S | Y- | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Baja | Alta | Baja - Alta |  |  |  | Muy alta - Media | R | 3 | VL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
7 | Y-S | Y- | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Media | Alta | Media - Alta |  |  |  | Muy alta - Muy alta | R | 1
8 | Y-N | Y- | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Media | Media | Media - Media |  |  |  | Muy alta - Muy baja | G | 5
9 | Y-S | Y-M | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Media | Alta | Media - Alta |  |  |  | Muy baja - Alta | G | 22
10 | Y-S | Y-M | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Baja | Alta | Baja - Alta |  |  |  | Muy baja - Baja | G | 24
11 | Y-S | Y- | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Media | Media | Media - Media |  |  |  | Muy baja - Media | G | 23
12 | Y-S | Y- | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Media | Alta | Media - Alta |  |  |  | Muy baja - Muy alta | Y | 21
13 | Y-S | Y- | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Baja | Alta | Baja - Alta |  |  |  | Muy baja - Muy baja | G | 25
14 | Y-S | Y-M | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Media | Alta | Media - Alta
15 | Y-M | Y-M | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Media | Alta | Media - Alta
16 | Y-S | Y- | Y-Prevenir | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Media | Alta | Media - Alta
17 | Y-N | Y-M | Y-Prevenir | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Media | Alta | Media - Alta
18 | Y-N | Y-M | Y-Prevenir | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Media | Alta | Media - Alta
19 | Y-S | Y-M | Y-Prevenir | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Media | Alta | Media - Alta
20 | Y-S | Y-M | Y-Prevenir | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Media | Alta | Media - Alta
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja