## Plantilla Matriz Comunicación
Matriz de Comunicaciones
Proyecto: | Nombre del proyecto
ID: | Código identificador del proyecto
Elemento de la EDT | Objetivo |  | Usuario |  | Responsabilidad |  | Tiempo
| ¿Qué comunicamos? | ¿Por qué? | Destinatario | Método de Comunicación | Preparación | Envío | Fecha inicial | Frecuencia
Número de elemento en la EDT. Puede ser componente, producto, entregable o paquete de trabajo | Describe el asunto o tema que se quiere comunicar. | Describe los motivos por los cuales se va a comunicar. | Nombre o rol de la persona al que va dirigido. | Describe la forma en que será comunicado. | Responsable de elaboración. | Responsable de hacer el envío. | Fecha en que debe comenzar el envío. | Indica la frecuencia del envío.

## Ejemplo
Matriz de Comunicaciones
Proyecto: | Pagina para Farmacia Sana Sana
ID: | SWAW_22_0001
Elemento de la EDT | Objetivo |  | Usuario |  | Responsabilidad |  | Tiempo
| ¿Qué comunicamos? | ¿Por qué? | Destinatario | Método de Comunicación | Preparación | Envío | Fecha inicial | Frecuencia
1.1.5. Carta de aceptacion de el proyecto. | Indicar la aceptacion de el proyecto. | Dar Cofidencialidad y certeza | PO |  | Documento Confirmado | SM | 2022-09-27 | Inicio del proyecto
|  |  | Dueño | Reunion Presencial | Asistentes | Vinculacion | 2022-09-27 | Inicio del proyecto
2.1.3 Reuniones de incio | Backlog | Identificar las tareas | Des | Reunion presencial | SM | SM | 2022-09-26 | Diario
2.1.4 Entrega de Avances | Avance de los springs | Mostrar el cumplimiento de los alcances | SH PO | Virtual | D | SM | 2022-10-30 | Quincenral
3.1.5 Producto Rechazado | Sprints no finalizados | Documentos elementos de Cancelacion. | SH PO | Reunion Presencial | PO | PO |  | Ocurrencias
|  |  |  | Github | SM | D |  | Ocurrencias
4.1. 0 Financiacion | Financiacion del proyecto | Es necesario tener capiatal para el proyecto. | SM | Virtual
4.2.0 Contratar expertos | Contratacion de expertos | Apoyo de un experto en programacion. | SM D | Virtual | SM D | SM | 2022-11-09
4.3.0 Capacitacion | Capacitar a los expertos contratados | Los expertos deben conocer el proyecto. | SM D | Virtual | SM D | SM | 2022-11-10 | Ocurrencial
6.1.0 Entrga de nuevos Avances | Entrega de diseño provicional | Emplear estilo al gusto de la empresa | SM SH | Virtual | SM | PO | 2022-11-08 | Quincienal
6.2.0 Recoleccion de comentarios | Recollectar comentarios. | Recabar los comentarios hechos por el "PO" | PO | Presencial | SM D | SM | 2022-11-27
7.0.1 Documentar errores | Documentacion de errores. | Comprobar posibles errores cometidos. | SM SH PO | Presencial | PO | PO |  | Ocurrencial